Plan rada iz psihometrije

Ime tima: Tim 1

Članovi tima:

Žika Žikić, 1054 – menadžer projekta

Mika Mikić, 1105

Zorka Zorkić, 1543

Janko Janković, 1125

Faze realizacije projekta:

| Rbr faze | Faza | Sadržaj faze | Ishod | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teorijski koncepti | Proučavanje 3 teorijska koncepta | 3 Rezimea teorijskih koncepata sa predlozima za pravljanje testa | 1.11 |
| 2 | Početna verzija testa | Sastaviti početnu kolekciju od 100 stavki testa | Početna kolekcija | 15.11 |
| 3 | Zadavanje testa | Zadavanje početne verzije testa uzorku od 100 ispitanika | 100 popunjenih testova | 1.1.2009 |
| 4 | Obrada podataka i pisanje izveštaja | Unos podataka, evaluacija psihometrijskih svojstava testa, pravljenje konačne verzije testa | Izveštaj o psihometrijskim karakteristikama testa | 15.1.2009 |
| +5 | Odbrana projekta | Polaganje ispita iz psihometrije | Polložen ispit | Ispitni rok januraski |

Faza 1

| Radni paket | Sadržaj | Odgovorno lice | Resursi | Proizvod | Budžet | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OO | Donošenje odluke o oblasti iz koje će biti teorijski koncepti | Žika | - | Odluka o oblasti iz koje će biti teorijski koncepti i raspodeljena zaduženja među članovima tima za proučavanje teorijskih koncepata |  |  |
| TK1 | Proučavanje teorijskog koncepta 1 | Mika | - | Rezime sa osnovnim podacima o teorijskom konceptu neophodnom za pravljenje testa |  |  |
| TK2 | Proučavanje teorijskog koncepta 2 | Zorka | - | Rezime sa osnovnim podacima o teorijskom konceptu neophodnom za pravljenje testa |  |  |
| TK3 | Proučavanje teorijskog koncepta 3 | Janko | - | Rezime sa osnovnim podacima o teorijskom konceptu neophodnom za pravljenje testa |  |  |
| OO2 | Odluka o tome na kom će se teorijskom konceptu od ponuđenih zasnovati test | Žika | Proizvodi TK1, TK2 i TK3 | Odluka o tome da se test pravi na osnovu jednog od teorijskih koncepata koji su nastali u prethodnim fazama |  |  |
| KK1 | Kontrolni paket | Žika | Proizvodi ostalih paketa iz ove faze | Zaključak o ishodima ostalih paketa iz ove faze i njihovom kvalitetu, odluka o prelasku na narednu fazu |  |  |

Faza 2

| Radni paket | Sadržaj | Odgovorno lice | Resursi | Proizvod | Budžet | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PU1 | Pisanje uputstva za test | Žika | - | Uputstvo za test |  |  |
| ST1 | Sastavljanje 25 stavki za test | Žika | - | 25 stavki za test usklađenih sa usvojenim teorijskim konceptom |  |  |
| ST1 | Sastavljanje 25 stavki za test | Mika | - | 25 stavki za test usklađenih sa usvojenim teorijskim konceptom |  |  |
| ST1 | Sastavljanje 25 stavki za test | Zorka | - | 25 stavki za test usklađenih sa usvojenim teorijskim konceptom |  |  |
| ST1 | Sastavljanje 25 stavki za test | Janko | - | 25 stavki za test usklađenih sa usvojenim teorijskim konceptom |  |  |
| TS1 | Uobličavanje jedinstvenog testa od napravljenih podataka | Žika | Proizvodi prethodnih paketa ove faze | Početna verzija testa spremna za zadavanje |  |  |
| KK2 | Kontrolni paket | Žika | Proizvodi ostalih paketa iz ove faze | Zaključak o ishodima ostalih paketa iz ove faze i njihovom kvalitetu, odluka o prelasku na narednu fazu |  |  |

Faza 3

| Radni paket | Sadržaj | Odgovorno lice | Resursi | Proizvod | Budžet | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OB1 | Sastavljanje instrukcija za anketare i donošenje pravila za njihovo ponašanje | Mika | - | Tekst instrukcija za anketare i pravilnik o ponašanju anketara |  |  |
| OB2 | Regrutacija 12 anketara | Žika |  | Dogovor sa 12 anketara da učestvuju u prikupljanju podataka |  |  |
| OB3 | Obuka anketara – upoznavanje anketara sa uputstvima za zadavanje testa i pravilnikom o ponašanju i provera stepena u kome su anketari usvojili uputstva i pravilnik | Zorka | Proizvodi Ob1 i OB2 | Odluka o tome koji od 12 regrutovanih anketara ispunjavaju uslove da budu angažovani u terenskom delu istraživanja |  |  |
| IS1 | Zadavanje testa uzorku od 25 ispitanika | Žika |  | 25 popunjenih testova |  |  |
| IS2 | Zadavanje testa uzorku od 25 ispitanika | Janko |  | 25 popunjenih testova |  |  |
| IS3 | Zadavanje testa uzorku od 25 ispitanika | Mika |  | 25 popunjenih testova |  |  |
| IS4 | Zadavanje testa uzorku od 25 ispitanika | Zorka |  | 25 popunjenih testova |  |  |
| KK3 | Kontrolni paket | Žika | Proizvodi ostalih paketa iz ove faze | Zaključak o ishodima ostalih paketa iz ove faze i njihovom kvalitetu, odluka o prelasku na narednu fazu |  |  |

Faza 4

| Radni paket | Sadržaj | Odgovorno lice | Resursi | Proizvod | Budžet | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST1 | Unos podataka u bazu | Zorka | Popunjeni testovi iz prethodne faze | Matrica sa podacima |  |  |
| ST2 | Evaluacija psihometrijskih svojstava | Žika | ST1 | Izveštaj o rezultatima |  |  |
| ST3 | Eliminacija stavki i sastavljanje konačne verzije testa | Mika | ST1 i ST2 | Konačna verzija testa |  |  |
| ST4 | Pisanje teorijskog i metodološkog delaa zvaničnog izveštaja | Janko | - | Teorijski deo konačnog izveštaja (teorija, broj ispitanika, način zadavanja, opis uzorka...) |  |  |
| ST5 | Pisanje dela o rezultatima u konačnom izveštaju | Zorka | ST1 i ST2 | Deo o rezultatima u konačnom izveštaju (psihometrijske karakteristike testa) |  |  |
| ST6 | Integracija | Žika | ST4 i ST5 | Sklapanje konačnog integralnog izveštaja i njegova kontrola, grafičko uobličavanje, lektura |  |  |
| KK4 | Kontrolni paket | Žika | Proizvodi ostalih paketa iz ove faze | Zaključak o ishodima ostalih paketa iz ove faze i njihovom kvalitetu, odluka o prelasku na narednu fazu |  |  |